## 보고서 목록
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
순번 | 장애번호 | 발생일 | 서비스 | 심각도 | 영향 시간(분) | 문의(건) | 원인 유형 | 원인(보고서 문장) | 재발 방지 제안 | 담당·기한 | 근거 파일 | 확인 상태
1 | INC-0118 | 2024-11-07 | 결제·코인충전 | SEV2 | 95 | 142 | 외부 연동 업체 장애 | 결제대행사의 승인 서버 장애. 대행사 점검 공지가 우리 쪽에 전달되지 않았다. | 대행사 점검·장애 공지를 받는 담당 메일 지정 / 장애 때 이용자에게 보여 줄 안내 문구 미리 준비 | (확인 필요) | 01_장애보고서_2024/장애보고_INC-0118.txt
2 | INC-0131 | 2024-11-26 | 웹툰 뷰어 | SEV3 | 38 | 21 | 트래픽 급증·용량 부족 | 신작 공개 시각에 접속이 평소의 3배로 몰려 서버 응답이 늦어졌다. 이벤트 일정이 운영팀에 미리 공유되지 않았다. | 신작·이벤트 일정을 운영팀에 미리 공유 / 이벤트 전 서버 용량 점검 | (확인 필요) | 01_장애보고서_2024/장애보고_INC-0131.txt
3 | INC-0147 | 2024-12-12 | 로그인·본인인증 | SEV2 | 71 | 188 | 인증서·계정 만료 | 본인인증 연동 인증서의 유효기간이 지났는데 갱신 일정을 놓쳤다. | 인증서 만료일을 로그인팀 달력에 등록 (담당: 로그인팀, 기한: 2025-01-15) | (담당: 로그인팀, 기한: 2025-01-15) | 01_장애보고서_2024/장애보고_INC-0147.txt
4 | INC-0156 | 2024-12-30 | 푸시 알림 | SEV3 | 52 | 9 | 배포·설정 변경 | 알림 발송 설정값을 잘못 넣고 배포했다. | 설정 변경 배포 때 두 명이 같이 확인 | (확인 필요) | 01_장애보고서_2024/장애보고_INC-0156.txt
5 | INC-0170 | 2025-01-16 | 요금 조회 | SEV3 | 44 | 36 | 데이터 저장소 부하 | 월초 청구 집계 작업과 이용자 조회가 동시에 몰려 데이터 저장소가 막혔다. | 무거운 집계 작업은 새벽 시간으로 옮김 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0170 장애보고서.docx
6 | INC-0189 | 2025-02-20 | 웹툰 뷰어 | SEV2 | 83 | 120 | 배포·설정 변경 | 앱 업데이트와 함께 이미지 주소 규칙을 바꿨는데 서버 쪽 캐시 규칙이 맞춰지지 않아 요청이 원본 저장소로 몰렸다. | 배포 전 점검 항목에 이미지 주소 규칙 확인 추가 / 일부 이용자에게만 먼저 배포 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0189 장애보고서.docx
7 | INC-0203 | 2025-03-08 | 결제·코인충전 | SEV2 | 58 | 97 | 인증서·계정 만료 | 결제 연동 서버 인증서가 만료됐다(갱신 일정 누락). | 결제 연동 인증서 갱신 담당 지정 (담당: 결제팀, 기한: 2025-03-31) | (담당: 결제팀, 기한: 2025-03-31) | 02_장애보고서_2025/INC-0203 장애보고서.docx
8 | INC-0221 | 2025-03-27 | 검색·추천 | SEV3 | 41 | 7 | 배포·설정 변경 | 검색 색인 설정을 바꾼 뒤 일부 작품이 색인에서 빠졌다(구성 변경 실수). | (없음) | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0221 장애보고서.docx
9 | INC-0230 | 2025-04-15 | 웹툰 뷰어 | SEV3 | 33 | 24 | 트래픽 급증·용량 부족 | 프로모션 알림을 보낸 직후 접속이 몰려 서버 처리 한계를 넘었다. | 프로모션 알림은 시간대를 나눠 발송 / 프로모션 전 서버 용량 점검 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0230 장애보고서.docx
10 | INC-0246 | 2025-05-09 | 로그인·본인인증 | SEV2 | 66 | 164 | 외부 연동 업체 장애 | 본인확인기관 쪽 점검으로 응답이 늦어졌다. 사전 공지가 우리에게 오지 않았다. | 기관 점검 공지 수신 담당 지정 (담당: 서비스운영팀, 기한: 2025-05-31) / 대기 안내 문구 준비 | (담당: 서비스운영팀, 기한: 2025-05-31) | 02_장애보고서_2025/INC-0246 장애보고서.docx
11 | INC-0259 | 2025-06-03 | 푸시 알림 | SEV3 | 29 | 5 | 배포·설정 변경 | 푸시 토큰 갱신 방식을 바꾼 배포 뒤 일부 기기에 발송되지 않았다. | 배포 후 샘플 기기로 알림 수신 확인 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0259 장애보고서.docx
12 | INC-0271 | 2025-06-24 | 웹툰 뷰어 | SEV2 | 77 | 133 | 트래픽 급증·용량 부족 | 신작·완결 이벤트가 같은 시각에 겹쳐 접속이 폭주했다. 같은 날 오전 배포도 있었으나 영향 여부는 확인되지 않았다. | 이벤트 일정이 겹치지 않게 조정 / 이벤트 전 용량 점검 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0271 장애보고서.docx | 확인 필요
13 | INC-0285 | 2025-07-18 | 요금 조회 | SEV2 | 88 | 201 | 외부 연동 업체 장애 | 외부 정산 시스템의 응답이 늦어 요금 계산이 끝나지 않았다. | 정산 업체 응답이 늦으면 이전 청구 정보를 보여 주는 대체 화면 검토 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0285 장애보고서.docx
14 | INC-0299 | 2025-08-11 | 검색·추천 | SEV3 | 36 | 6 | 데이터 저장소 부하 | 추천 데이터를 쌓는 작업이 이용자 조회와 부딪혀 데이터 저장소 대기가 늘었다. | (없음) | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0299 장애보고서.docx
15 | INC-0318 | 2025-09-19 | 웹툰 뷰어 | SEV3 | 31 | 18 | 트래픽 급증·용량 부족 | 연휴 접속량 증가를 예상보다 낮게 잡았다. | 연휴·이벤트 전 예상 접속량 점검 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0318 장애보고서.docx
16 | INC-0331 | 2025-10-30 | 결제·코인충전 | SEV2 | 92 | 159 | 배포·설정 변경 | 코인 상품 가격표 설정 파일에 잘못된 값을 넣고 배포했다. | 배포 전 가격표 값 확인 절차 (담당: 결제팀, 기한: 2025-11-30) / 일부 이용자에게만 먼저 배포 | (담당: 결제팀, 기한: 2025-11-30) | 02_장애보고서_2025/INC-0331 장애보고서.docx
17 | INC-0345 | 2025-11-20 | 푸시 알림 | SEV2 | 83 | 12 | 인증서·계정 만료 | iOS 푸시 발송용 인증서가 만료됐다. | 푸시 인증서 만료 알림 설정 (담당: 푸시팀, 기한: 2025-12-05) | (담당: 푸시팀, 기한: 2025-12-05) | 02_장애보고서_2025/INC-0345 장애보고서.docx
18 | INC-0357 | 2025-12-12 | 로그인·본인인증 | SEV2 | 69 | 171 | 외부 연동 업체 장애 | 소셜 로그인 제공 업체(외부)의 장애로 로그인이 실패했다. | 외부 로그인 장애 때 다른 로그인 방법을 안내하는 화면 | (확인 필요) | 02_장애보고서_2025/INC-0357 장애보고서.docx
19 | INC-0368 | 2026-01-22 | 웹툰 뷰어 | SEV3 | 45 | 40 | 배포·설정 변경 | 이미지 캐시 유지 시간을 잘못 줄여 배포했다(설정 오류). | 배포 전 점검표에 캐시 설정 확인 추가 | (확인 필요) | 03_장애보고서_2026/INC-0368_장애보고서(양식).docx
20 | INC-0381 | 2026-03-05 | 요금 조회 | SEV3 | 47 | 52 | 배포·설정 변경 | 요금제 변경 기능을 배포한 뒤 일부 요금제 조합에서 오류가 났다(테스트 누락). | 요금제 조합 테스트 항목 추가 | (확인 필요) | 03_장애보고서_2026/INC-0381_장애보고서(양식).docx
21 | INC-0392 | 2026-05-14 | 검색·추천 | SEV3 | 28 | 4 | 원인 미확정 | 원인 조사 중. (보고서에 «추후 보완»이라고만 적히고 끝남) | (없음) | (확인 필요) | 03_장애보고서_2026/INC-0392_장애보고서(양식).docx | 확인 필요
22 | INC-0401 | 2026-07-09 | 결제·코인충전 | SEV2 | 76 | 118 | 트래픽 급증·용량 부족 | 이벤트 시작 직후 결제 요청이 평소의 4배로 몰렸다. | 이벤트 전 결제 용량 점검 | (확인 필요) | 03_장애보고서_2026/INC-0401_장애보고서(양식).docx
23 | INC-0407 | 2026-09-02 | 요금 조회 | SEV3 | 39 | 31 | 배포·설정 변경 | 요금 상세 화면 개편을 배포한 뒤 옛 데이터 형식 처리가 빠졌다. | 일부 이용자에게만 먼저 배포 | (확인 필요) | 03_장애보고서_2026/INC-0407_장애보고서(양식).docx
24 | INC-0412 | 2026-10-14 | 웹툰 뷰어 | SEV2 | 64 | 87 | 배포·설정 변경 | 배포로 바뀐 이미지 경로 규칙 때문에 앱 요청이 캐시를 거치지 못하고 원본 저장소로 몰린 것으로 추정된다(직접 확인된 기록은 없음). | 배포 전 점검 항목에 안드로이드 앱 이미지 경로 확인 추가 / 일부 이용자에게만 먼저 배포한 뒤 전체로 확대 | (확인 필요) | 04_앞업무결과/INC-0412_장애보고서_앞업무결과_가상.docx

## 원인 유형별
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
원인 유형 | 건수 | 비율(%) | 영향 시간 합(분) | 문의 합(건) | 나온 서비스 수 | 전사 공통
배포·설정 변경 | 9 | 38 | 492 | 510 | 5 | 예
트래픽 급증·용량 부족 | 5 | 21 | 255 | 314 | 2
외부 연동 업체 장애 | 4 | 17 | 318 | 678 | 3 | 예
인증서·계정 만료 | 3 | 12 | 212 | 297 | 3 | 예
데이터 저장소 부하 | 2 | 8 | 80 | 42 | 2
원인 미확정 | 1 | 4 | 28 | 4 | 1
합계 | 24 | 100 | 1385 | 1845

## 서비스별
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
서비스 | 건수 | 영향 시간 합(분) | 문의 합(건)
웹툰 뷰어 | 7 | 371 | 443
결제·코인충전 | 4 | 321 | 516
로그인·본인인증 | 3 | 206 | 523
푸시 알림 | 3 | 164 | 26
요금 조회 | 4 | 218 | 320
검색·추천 | 3 | 105 | 17
합계 | 24 | 1385 | 1845

## 원인×서비스
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
원인 유형 | 웹툰 뷰어 | 결제·코인충전 | 로그인·본인인증 | 푸시 알림 | 요금 조회 | 검색·추천 | 합계
배포·설정 변경 | 3 | 1 |  | 2 | 2 | 1 | 9
트래픽 급증·용량 부족 | 4 | 1 |  |  |  |  | 5
외부 연동 업체 장애 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 4
인증서·계정 만료 |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 3
데이터 저장소 부하 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
원인 미확정 | [5 empty] | 1 | 1

## 반복 원인
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
서비스 | 원인 유형 | 횟수 | 장애번호
웹툰 뷰어 | 트래픽 급증·용량 부족 | 4 | INC-0131, INC-0230, INC-0271, INC-0318
웹툰 뷰어 | 배포·설정 변경 | 3 | INC-0189, INC-0368, INC-0412
푸시 알림 | 배포·설정 변경 | 2 | INC-0156, INC-0259
요금 조회 | 배포·설정 변경 | 2 | INC-0381, INC-0407
로그인·본인인증 | 외부 연동 업체 장애 | 2 | INC-0246, INC-0357

## 개선 과제
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
순위 | 원인 유형 | 개선 과제 (보고서 제안 모음) | 근거 건수 | 영향 시간 합(분) | 나온 서비스 수 | 보고서의 제안 | 담당·기한이 적힌 것 | 비고
1 | 배포·설정 변경 | 배포 전 점검표를 보강하고, 일부 이용자에게 먼저 배포한 뒤 전체로 넓히기 | 9 | 492 | 5 | 8건 | 1건 | 전사 공통
2 | 외부 연동 업체 장애 | 연동 업체의 점검·장애 공지를 받을 담당을 정하고, 장애 때 쓸 안내 문구·대체 화면 준비 | 4 | 318 | 3 | 4건 | 1건 | 전사 공통
3 | 트래픽 급증·용량 부족 | 이벤트·신작·연휴 전 용량 점검, 일정 미리 공유 | 5 | 255 | 2 | 5건 | 0건
4 | 인증서·계정 만료 | 인증서·연동 키 만료일 관리와 만료 전 알림 (서비스마다 따로 적힌 제안을 묶을지는 팀장 판단) | 3 | 212 | 3 | 3건 | 3건 | 전사 공통
5 | 데이터 저장소 부하 | 무거운 집계·적재 작업을 새벽 시간으로 옮기기 | 2 | 80 | 2 | 1건 | 0건

## 확인 필요
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
대상 | 무엇을 확인하나
INC-0271 | 트래픽 급증이 주 원인으로 적혔으나 같은 날 오전 배포와 겹침 — 영향 여부 확인되지 않음
INC-0392 | 원인 미확정 — 보고서에 «추후 보완»으로 끝남. 원인 확인이 먼저
수기 목록 | INC-0221, INC-0299는 보고서가 있는데 목록에 없음
수기 목록 | INC-0277 (2025-07-02)는 목록에만 있고 보고서를 못 찾음
수기 목록 | INC-0246, INC-0345는 목록의 날짜가 보고서와 다름 (보고서 날짜를 따름)
재발 방지 제안 | 제안이 있는 21건 중 담당·기한이 적힌 것은 5건뿐

## 제외·중복
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
파일 | 이유
02_장애보고서_2025/INC-0189 장애보고서_수정본.docx | INC-0189와 같은 사건의 수정본 → 한 건으로 셈
05_기타/분기회의록_가상.docx | 장애 보고서가 아님
05_기타/정기점검_일정공지_가상.txt | 사전 계획된 점검 공지 (장애 아님)
04_앞업무결과/장애보고서_양식_앞업무결과_가상.docx | 빈 양식
00_안내/분석기준_메모_가상.docx | 분석 기준 메모
05_기타/장애목록_수기_가상.xlsx | 대조용 목록

## 합계
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 회사·서비스와 무관
항목 | 값
보고서 건수 | 24
영향 시간 합(분) | 1385
고객센터 문의 합(건) | 1845
원인 유형별 건수 합 | 24
서비스별 건수 합 | 24