## CAPA
CAPA번호 | 연결 일탈 | 조치 유형 | 조치 내용 | 담당 | 기한 | 완료일 | 효과성 확인 | 확인일
CAPA-24-001 | DV-2024-0002 | SOP 개정 | SOP 개정 - 원심분리기 C-01 | 안서율 | 2024-03-10 | 2024-04-08
CAPA-24-002 | DV-2024-0003 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-02 | 안서율 | 2024-03-15 | 2024-02-28 | 유효 | 2024-08-05
CAPA-24-003 | DV-2024-0008 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 정제수설비 W-01 | 마도현 | 2024-05-13 | 2024-03-29 | 유효 | 2024-09-16
CAPA-24-004 | DV-2024-0009 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2024-04-19 | 2024-04-05 | 유효 | 2024-09-23
CAPA-24-005 | DV-2024-0011 | 공급사 감사 | 공급사 감사 - 분쇄기 M-01 | 나은채 | 2024-05-03 | 2024-05-09 | 유효 | 2024-10-08
CAPA-24-006 | DV-2024-0012 | 부품 교체 | 부품 교체 - 체 S-01 | 마도현 | 2024-05-03 | 2024-05-30 | 유효 | 2024-11-11
CAPA-24-007 | DV-2024-0013 | 알람 기준 조정 | 알람 기준 조정 - 반응기 R-02 | 나은채 | 2024-05-04 | 2024-04-25 | 유효 | 2024-10-09
CAPA-24-008 | DV-2024-0015 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 원심분리기 C-01 | 마도현 | 2024-05-12 | 2024-05-27
CAPA-24-009 | DV-2024-0017 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 건조기 D-03 | 안서율 | 2024-05-25 | 2024-05-20 | 유효 | 2024-10-21
CAPA-24-010 | DV-2024-0016 | SOP 개정 | SOP 개정 - 건조기 D-03 | 안서율 | 2024-05-25 | 2024-04-29 | 유효 | 2024-10-14
CAPA-24-011 | DV-2024-0020 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 반응기 R-03 | 안서율 | 2024-06-11 | 2024-05-16 | 유효 | 2024-11-04
CAPA-24-012 | DV-2024-0022 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-01 | 정하윤 | 2024-06-15 | 2024-06-10
CAPA-24-013 | DV-2024-0023 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 분쇄기 M-01 | 구태민 | 2024-06-21 | 2024-06-18 | 유효 | 2024-12-09
CAPA-24-014 | DV-2024-0024 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 체 S-01 | 정하윤 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 유효 | 2024-12-09
CAPA-24-015 | DV-2024-0025 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 원심분리기 C-02 | 하지안 | 2024-06-28 | 2024-07-16 | 유효 | 2024-12-16
CAPA-24-016 | DV-2024-0026 | SOP 개정 | SOP 개정 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2024-06-28 | 2024-06-21 | 유효 | 2024-11-25
CAPA-24-017 | DV-2024-0027 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-04 | 하지안 | 2024-06-28 | 2024-06-20 | 유효 | 2024-12-11
CAPA-24-018 | DV-2024-0028 | 알람 기준 조정 | 알람 기준 조정 - 반응기 R-01 | 나은채 | 2024-06-28 | 2024-06-10 | 유효 | 2024-11-22
CAPA-24-019 | DV-2024-0032 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - HPLC H-03 | 나은채 | 2024-08-19 | 2024-06-24 | 유효 | 2024-12-09
CAPA-24-020 | DV-2024-0031 | 규격서 개정 | 규격서 개정 - 반응기 R-02 | 나은채 | 2024-07-19 | 2024-07-15
CAPA-24-021 | DV-2024-0033 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 반응기 R-01 | 마도현 | 2024-07-22 | 2024-08-19 | 유효 | 2025-01-27
CAPA-24-022 | DV-2024-0035 | 부품 교체 | 부품 교체 - 원심분리기 C-01 | 정하윤 | 2024-07-26 | 2024-07-11 | 유효 | 2024-12-30
CAPA-24-023 | DV-2024-0036 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 라벨기 L-01 | 안서율 | 2024-09-01 | 2024-07-22 | 유효 | 2024-12-26
CAPA-24-024 | DV-2024-0040 | 표준품 관리 강화 | 표준품 관리 강화 - GC G-01 | 정하윤 | 2024-08-31 | 2024-08-13 | 유효 | 2025-01-27
CAPA-24-025 | DV-2024-0043 | 부품 교체 | 부품 교체 - 공조설비 A-01 | 안서율 | 2024-09-10 | 2024-09-02 | 유효 | 2025-02-03
CAPA-24-026 | DV-2024-0042 | 알람 기준 조정 | 알람 기준 조정 - 반응기 R-01 | 나은채 | 2024-09-07 | 2024-09-25 | 유효 | 2025-03-03
CAPA-24-027 | DV-2024-0044 | SOP 개정 | SOP 개정 - 냉각수설비 CW-01 | 정하윤 | 2024-09-13 | 2024-09-11 | 유효 | 2025-03-05
CAPA-24-028 | DV-2024-0045 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-01 | 마도현 | 2024-09-20 | 2024-10-10 | 유효 | 2025-03-26
CAPA-24-029 | DV-2024-0046 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 체 S-01 | 구태민 | 2024-10-20 | 2024-09-17 | 유효 | 2025-02-17
CAPA-24-030 | DV-2024-0047 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 분쇄기 M-01 | 정하윤 | 2024-09-29 | 2024-10-03 | 무효 | 2025-03-05
CAPA-24-031 | DV-2024-0049 | 규격서 개정 | 규격서 개정 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2024-09-30 | 2024-10-04 | 유효 | 2025-03-17
CAPA-24-032 | DV-2024-0050 | 부품 교체 | 부품 교체 - 반응기 R-03 | 하지안 | 2024-10-07 | 2024-11-06 | 유효 | 2025-04-07
CAPA-24-033 | DV-2024-0051 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-01 | 안서율 | 2024-11-12 | 2024-10-07 | 유효 | 2025-03-10
CAPA-24-034 | DV-2024-0052 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 반응기 R-03 | 나은채 | 2024-10-14 | 2024-10-28 | 유효 | 2025-04-17
CAPA-24-035 | DV-2024-0054 | SOP 개정 | SOP 개정 - 충전기 P-01 | 정하윤 | 2024-11-24 | 2024-10-22 | 유효 | 2025-04-07
CAPA-24-036 | DV-2024-0053 | SOP 개정 | SOP 개정 - 원심분리기 C-02 | 안서율 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 유효 | 2025-04-23
CAPA-24-037 | DV-2024-0055 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 원심분리기 C-01 | 정하윤 | 2024-10-28 | 2024-11-20
CAPA-24-038 |  | 교육 재실시 | 교육 재실시 - HPLC H-02 | 정하윤 | 2024-12-08 | 2024-12-06 | 유효 | 2025-05-06
CAPA-24-039 | DV-2024-0057 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-04 | 안서율 | 2024-11-10 | 2024-11-18 | 유효 | 2025-05-08
CAPA-24-040 | DV-2024-0059 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 건조기 D-01 | 나은채 | 2024-11-15 | 2024-10-21 | 유효 | 2025-04-03
CAPA-24-041 | DV-2024-0058 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 반응기 R-03 | 나은채 | 2024-11-15 | 2024-10-21 | 유효 | 2025-04-10
CAPA-24-042 | DV-2024-0060 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 체 S-01 | 정하윤 | 2024-12-17 | 2024-11-19 | 유효 | 2025-04-22
CAPA-24-043 | DV-2024-0061 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 건조기 D-03 | 마도현 | 2024-11-22 | 2024-12-02 | 유효 | 2025-05-13
CAPA-24-044 | DV-2024-0063 | 표준품 관리 강화 | 표준품 관리 강화 - 수분측정기 K-01 | 마도현 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 유효 | 2025-05-22
CAPA-24-045 | DV-2024-0062 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - HPLC H-01 | 정하윤 | 2024-11-22 | 2024-11-11 | 유효 | 2025-05-02
CAPA-24-046 | DV-2024-0064 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2024-11-24 | 2024-11-22 | 유효 | 2025-05-05
CAPA-24-047 | DV-2024-0065 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 반응기 R-01 | 구태민 | 2024-12-25 | 2024-12-16 | 유효 | 2025-05-28
CAPA-24-048 | DV-2024-0068 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 공조설비 A-01 | 마도현 | 2024-11-30 | 2024-12-05 | 유효 | 2025-05-12
CAPA-24-049 | DV-2024-0066 | SOP 개정 | SOP 개정 - 라벨기 L-01 | 하지안 | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 유효 | 2025-05-30
CAPA-24-050 | DV-2024-0070 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - HPLC H-03 | 정하윤 | 2024-12-01 | 2024-12-06 | 유효 | 2025-05-19
CAPA-24-051 | DV-2024-0072 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2024-12-07 | 2024-12-02 | 유효 | 2025-05-20
CAPA-24-052 | DV-2024-0071 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 반응기 R-04 | 구태민 | 2024-12-06 | 2024-12-30 | 유효 | 2025-06-04
CAPA-24-053 | DV-2024-0073 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 원료창고 WH-01 | 정하윤 | 2024-12-24 | 2024-12-05 | 유효 | 2025-05-13
CAPA-24-054 | DV-2024-0074 | SOP 개정 | SOP 개정 - 필터프레스 F-01 | 하지안 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 무효 | 2025-06-09
CAPA-24-055 | DV-2024-0077 | SOP 개정 | SOP 개정 - 제품창고 WH-02 | 나은채 | 2025-02-12 | 2024-12-16 | 유효 | 2025-05-28
CAPA-24-056 | DV-2024-0078 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 공조설비 A-01 | 정하윤 | 2025-01-19 | 2024-12-31 | 유효 | 2025-06-13
CAPA-24-057 | DV-2024-0079 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 반응기 R-01 | 마도현 | 2025-01-24 | 2025-01-17
CAPA-24-058 | DV-2024-0081 | 부품 교체 | 부품 교체 - 건조기 D-01 | 하지안 | 2025-03-09 | 2025-01-10 | 유효 | 2025-06-30
CAPA-24-059 | DV-2024-0083 | SOP 개정 | SOP 개정 - 원료창고 WH-01 | 나은채 | 2025-02-09 | 2025-01-13 | 유효 | 2025-06-23
CAPA-24-060 | DV-2024-0085 | 부품 교체 | 부품 교체 - 건조기 D-02 | 구태민 | 2025-02-14 | 2025-01-21 | 유효 | 2025-07-07
CAPA-24-061 | DV-2024-0086 | SOP 개정 | SOP 개정 - 라벨기 L-01 | 마도현 | 2025-02-21 | 2025-03-03 | 유효 | 2025-08-01
CAPA-24-062 | DV-2024-0088 | 부품 교체 | 부품 교체 - HPLC H-03 | 마도현 | 2025-02-23 | 2025-02-03 | 유효 | 2025-07-08
CAPA-25-001 | DV-2025-0001 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 제품창고 WH-02 | 마도현 | 2025-03-03 | 2025-02-06 | 유효 | 2025-07-30
CAPA-25-002 | DV-2025-0003 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 원료창고 WH-01 | 마도현 | 2025-03-08 | 2025-02-12 | 유효 | 2025-07-31
CAPA-25-003 | DV-2025-0004 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-01 | 마도현 | 2025-04-20 | 2025-02-17 | 유효 | 2025-08-08
CAPA-25-004 | DV-2025-0005 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 반응기 R-01 | 하지안 | 2025-04-20 | 2025-03-06 | 유효 | 2025-08-11
CAPA-25-005 | DV-2025-0006 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - HPLC H-01 | 하지안 | 2025-03-23 | 2025-04-15 | 유효 | 2025-10-07
CAPA-25-006 | DV-2025-0009 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 정제수설비 W-01 | 마도현 | 2025-03-29 | 2025-03-24 | 유효 | 2025-08-22
CAPA-25-007 | DV-2025-0012 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 원심분리기 C-01 | 나은채 | 2025-04-12 | 2025-03-27 | 유효 | 2025-08-25
CAPA-25-008 | DV-2025-0013 | 부품 교체 | 부품 교체 - 건조기 D-01 | 정하윤 | 2025-05-25 | 2025-03-24 | 유효 | 2025-09-01
CAPA-25-009 | DV-2025-0016 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 원료창고 WH-01 | 마도현 | 2025-05-02 | 2025-04-11 | 유효 | 2025-09-12
CAPA-25-010 | DV-2025-0017 | 부품 교체 | 부품 교체 - 냉각수설비 CW-01 | 마도현 | 2025-05-02 | 2025-05-06
CAPA-25-011 | DV-2025-0020 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 반응기 R-03 | 안서율 | 2025-05-12 | 2025-05-22 | 유효 | 2025-10-22
CAPA-25-012 | DV-2025-0018 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 필터프레스 F-01 | 나은채 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 유효 | 2025-10-20
CAPA-25-013 | DV-2025-0026 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 반응기 R-03 | 안서율 | 2025-06-06 | 2025-06-23 | 유효 | 2025-12-08
CAPA-25-014 | DV-2025-0023 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 제품창고 WH-02 | 마도현 | 2025-06-02 | 2025-05-23 | 유효 | 2025-11-10
CAPA-25-015 | DV-2025-0027 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 건조기 D-02 | 구태민 | 2025-06-06 | 2025-07-07 | 유효 | 2025-12-16
CAPA-25-016 | DV-2025-0028 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 반응기 R-01 | 정하윤 | 2025-07-08 | 2025-06-04 | 유효 | 2025-11-13
CAPA-25-017 | DV-2025-0024 | 부품 교체 | 부품 교체 - 건조기 D-01 | 나은채 | 2025-07-06 | 2025-05-15 | 유효 | 2025-10-28
CAPA-25-018 | DV-2025-0025 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 라벨기 L-01 | 마도현 | 2025-06-06 | 2025-05-12 | 유효 | 2025-11-03
CAPA-25-019 | DV-2025-0030 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-03 | 하지안 | 2025-06-14 | 2025-06-09
CAPA-25-020 | DV-2025-0031 | 알람 기준 조정 | 알람 기준 조정 - 정제수설비 W-01 | 구태민 | 2025-06-22 | 2025-06-04 | 유효 | 2025-11-13
CAPA-25-021 | DV-2025-0033 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 충전기 P-01 | 하지안 | 2025-06-27 | 2025-06-06 | 유효 | 2025-11-20
CAPA-25-022 | DV-2025-0034 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 원료창고 WH-01 | 마도현 | 2025-07-04 | 2025-06-09 | 유효 | 2025-11-24
CAPA-25-023 | DV-2025-0038 | 부품 교체 | 부품 교체 - 원심분리기 C-01 | 마도현 | 2025-07-14 | 2025-06-30
CAPA-25-024 | DV-2025-0037 | 부품 교체 | 부품 교체 - 필터프레스 F-01 | 하지안 | 2025-07-14 | 2025-08-04
CAPA-25-025 | DV-2025-0041 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 반응기 R-03 | 구태민 | 2025-07-25 | 2025-06-25 | 유효 | 2025-12-04
CAPA-25-026 | DV-2025-0047 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 수분측정기 K-01 | 안서율 | 2025-08-08 | 2025-08-21 | 무효 | 2026-02-09
CAPA-25-027 | DV-2025-0049 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 원심분리기 C-02 | 안서율 | 2025-08-22 | 2025-09-19 | 유효 | 2026-02-20
CAPA-25-028 | DV-2025-0053 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-03 | 구태민 | 2025-09-06 | 2025-08-26 | 유효 | 2026-01-28
CAPA-25-029 | DV-2025-0052 | SOP 개정 | SOP 개정 - 충전기 P-01 | 안서율 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 유효 | 2026-02-04
CAPA-25-030 | DV-2025-0057 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 원료창고 WH-01 | 하지안 | 2025-09-13 | 2025-08-26 | 유효 | 2026-02-02
CAPA-25-031 | DV-2025-0058 | 시험법 개정 | 시험법 개정 - GC G-01 | 안서율 | 2025-09-19 | 2025-09-10 | 유효 | 2026-02-18
CAPA-25-032 | DV-2025-0060 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 원료창고 WH-01 | 나은채 | 2025-09-26 | 2025-09-08 | 유효 | 2026-03-02
CAPA-25-033 | DV-2025-0062 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 라벨기 L-01 | 구태민 | 2025-09-26 | 2025-08-27 | 유효 | 2026-01-29
CAPA-25-034 | DV-2025-0063 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 정제수설비 W-01 | 정하윤 | 2025-09-28 | 2025-08-29 | 무효 | 2026-02-03
CAPA-25-035 | DV-2025-0065 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 충전기 P-01 | 마도현 | 2025-10-05 | 2025-09-04 | 유효 | 2026-02-09
CAPA-25-036 | DV-2025-0066 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 건조기 D-01 | 마도현 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 유효 | 2026-05-01
CAPA-25-037 | DV-2025-0069 | 분석자 재교육 | 분석자 재교육 - HPLC H-01 | 하지안 | 2025-10-17 | 2025-10-07 | 유효 | 2026-03-16
CAPA-25-038 | DV-2025-0071 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - HPLC H-03 | 안서율 | 2025-10-18 | 2025-09-23 | 유효 | 2026-03-17
CAPA-25-039 | DV-2025-0072 | SOP 개정 | SOP 개정 - 충전기 P-02 | 하지안 | 2025-10-19 | 2025-09-30 | 유효 | 2026-03-06
CAPA-25-040 | DV-2025-0067 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 충전기 P-02 | 안서율 | 2025-10-17 | 2025-11-11 | 유효 | 2026-04-15
CAPA-25-041 | DV-2025-0068 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 반응기 R-03 | 정하윤 | 2025-11-16 | 2025-09-18 | 유효 | 2026-02-19
CAPA-25-042 | DV-2025-0073 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 건조기 D-01 | 구태민 | 2025-11-30 | 2025-10-07 | 유효 | 2026-03-17
CAPA-25-043 | DV-2025-0075 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 원료창고 WH-01 | 나은채 | 2025-11-04 | 2025-10-20 | 유효 | 2026-04-07
CAPA-25-044 | DV-2025-0076 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 반응기 R-01 | 정하윤 | 2025-11-11 | 2025-12-02 | 유효 | 2026-05-25
CAPA-25-045 | DV-2025-0079 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 건조기 D-02 | 하지안 | 2025-11-15 | 2025-12-12 | 유효 | 2026-05-25
CAPA-25-046 | DV-2025-0083 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 정제수설비 W-01 | 안서율 | 2026-01-11 | 2025-11-07 | 유효 | 2026-04-29
CAPA-25-047 | DV-2025-0084 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 수분측정기 K-01 | 나은채 | 2025-12-14 | 2025-11-26 | 유효 | 2026-05-12
CAPA-25-048 | DV-2025-0089 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 건조기 D-01 | 안서율 | 2026-01-02 | 2025-12-08 | 유효 | 2026-05-28
CAPA-25-049 | DV-2025-0090 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 충전기 P-01 | 정하윤 | 2026-02-01 | 2025-12-29 | 유효 | 2026-06-12
CAPA-25-050 | DV-2025-0093 | 시험법 개정 | 시험법 개정 - HPLC H-02 | 마도현 | 2026-01-04 | 2025-12-11 | 유효 | 2026-05-20
CAPA-25-051 | DV-2025-0095 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 분쇄기 M-01 | 정하윤 | 2026-01-12 | 2026-02-03 | 유효 | 2026-07-08
CAPA-25-052 | DV-2025-0100 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-03 | 마도현 | 2026-02-02 | 2026-01-05 | 유효 | 2026-06-22
CAPA-25-053 | DV-2025-0101 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 건조기 D-01 | 마도현 | 2026-02-03 | 2026-01-05 | 유효 | 2026-06-15
CAPA-25-054 | DV-2025-0102 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 건조기 D-02 | 구태민 | 2026-02-06 | 2026-03-05 | 유효 | 2026-08-26
CAPA-26-001 | DV-2026-0001 | 시험법 개정 | 시험법 개정 - HPLC H-03 | 구태민 | 2026-03-03 | 2026-02-18 | 유효 | 2026-07-27
CAPA-26-002 | DV-2026-0002 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 건조기 D-02 | 마도현 | 2026-03-06 | 2026-02-06
CAPA-26-003 | DV-2026-0005 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 충전기 P-01 | 정하윤 | 2026-03-09 | 2026-02-16 | 유효 | 2026-07-20
CAPA-26-004 | DV-2026-0004 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 라벨기 L-01 | 정하윤 | 2026-03-07 | 2026-02-19
CAPA-26-005 | DV-2026-0008 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 수분측정기 K-01 | 구태민 | 2026-03-17 | 2026-03-30 | 유효 | 2026-09-18
CAPA-26-006 | DV-2026-0009 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 건조기 D-01 | 마도현 | 2026-03-20 | 2026-02-23 | 유효 | 2026-08-13
CAPA-26-007 | DV-2026-0011 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 라벨기 L-01 | 마도현 | 2026-03-31 | 2026-03-11 | 유효 | 2026-08-31
CAPA-26-008 | DV-2026-0013 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - HPLC H-02 | 정하윤 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 유효 | 2026-09-07
CAPA-26-009 | DV-2026-0015 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 정제수설비 W-01 | 마도현 | 2026-04-03 | 2026-03-18 | 무효 | 2026-08-26
CAPA-26-010 | DV-2026-0016 | SOP 개정 | SOP 개정 - 필터프레스 F-01 | 마도현 | 2026-05-04 | 2026-04-06
CAPA-26-011 | DV-2026-0017 | 시험법 개정 | 시험법 개정 - HPLC H-02 | 나은채 | 2026-04-10 | 2026-03-23 | 유효 | 2026-09-01
CAPA-26-012 | DV-2026-0020 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 충전기 P-02 | 구태민 | 2026-04-14 | 2026-05-11 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-013 | DV-2026-0022 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 원심분리기 C-02 | 구태민 | 2026-04-17 | 2026-04-03 | 유효 | 2026-08-31
CAPA-26-014 | DV-2026-0026 | SOP 개정 | SOP 개정 - 건조기 D-01 | 하지안 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 유효 | 2026-10-12
CAPA-26-015 | DV-2026-0030 | SOP 개정 | SOP 개정 - 제품창고 WH-02 | 구태민 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-016 | DV-2026-0032 | SOP 개정 | SOP 개정 - 건조기 D-03 | 하지안 | 2026-05-08 | 2026-06-08 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-017 | DV-2026-0034 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 정제수설비 W-01 | 나은채 | 2026-05-15 | 2026-05-01 | 유효 | 2026-10-01
CAPA-26-018 | DV-2026-0036 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-01 | 나은채 | 2026-06-17 | 2026-05-25 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-019 | DV-2026-0037 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-03 | 마도현 | 2026-06-21 | 2026-05-04 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-020 | DV-2026-0041 | 공급사 감사 | 공급사 감사 - 제품창고 WH-02 | 마도현 | 2026-05-31 | 2026-06-26 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-021 | DV-2026-0039 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 원심분리기 C-01 | 구태민 | 2026-05-30 | 2026-06-09 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-022 | DV-2026-0040 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 반응기 R-02 | 안서율 | 2026-05-30 | 2026-06-08 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-023 | DV-2026-0042 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - GC G-01 | 구태민 | 2026-06-02 | 2026-05-27 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-024 | DV-2026-0045 | 공급사 감사 | 공급사 감사 - 반응기 R-02 | 정하윤 | 2026-06-05 | 2026-07-02 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-025 | DV-2026-0044 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - HPLC H-01 | 안서율 | 2026-06-05 | 2026-05-06 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-026 | DV-2026-0046 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 충전기 P-01 | 나은채 | 2026-06-12 | 2026-07-06 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-027 |  | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 라벨기 L-01 | 정하윤 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-028 | DV-2026-0048 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 필터프레스 F-01 | 안서율 | 2026-07-27 | 2026-07-07 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-029 | DV-2026-0049 | SOP 개정 | SOP 개정 - 원료창고 WH-01 | 안서율 | 2026-07-03 | 2026-07-08 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-030 | DV-2026-0050 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - HPLC H-03 | 나은채 | 2026-07-06 | 2026-06-08 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-031 | DV-2026-0055 | 분석자 재교육 | 분석자 재교육 - HPLC H-02 | 나은채 | 2026-07-24 | 2026-07-08 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-032 | DV-2026-0057 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 반응기 R-01 | 안서율 | 2026-08-26 | 2026-07-09 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-033 | DV-2026-0060 | 이중 확인 도입 | 이중 확인 도입 - 건조기 D-03 | 하지안 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-034 | DV-2026-0061 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 반응기 R-04 | 하지안 | 2026-08-07 | 2026-07-16 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-035 | DV-2026-0064 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-03 | 정하윤 | 2026-08-14 | 2026-07-20 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-036 | DV-2026-0065 | SOP 개정 | SOP 개정 - 건조기 D-02 | 마도현 | 2026-08-18 | 2026-08-03 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-037 | DV-2026-0069 | 부품 교체 | 부품 교체 - 원심분리기 C-02 | 하지안 | 2026-08-23 | 2026-08-31 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-038 | DV-2026-0068 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 원심분리기 C-01 | 나은채 | 2026-08-22 | 2026-08-11 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-039 | DV-2026-0072 | 부품 교체 | 부품 교체 - 반응기 R-03 | 나은채 | 2026-08-30 | 2026-08-03 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-040 | DV-2026-0071 | 부품 교체 | 부품 교체 - 공조설비 A-01 | 구태민 | 2026-08-28 | 2026-08-24 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-041 | DV-2026-0075 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 라벨기 L-01 | 구태민 | 2026-09-04 | 2026-09-01 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-042 | DV-2026-0076 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 건조기 D-03 | 나은채 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-043 | DV-2026-0079 | 부품 교체 | 부품 교체 - 필터프레스 F-01 | 마도현 | 2026-09-08 | 2026-08-24 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-044 | DV-2026-0078 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 충전기 P-01 | 구태민 | 2026-09-08 | 2026-08-17 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-045 | DV-2026-0081 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 원료창고 WH-01 | 안서율 | 2026-09-11 | 2026-09-29 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-046 |  | 알람 기준 조정 | 알람 기준 조정 - 공조설비 A-01 | 하지안 | 2026-09-12 | 2026-08-27 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-047 | DV-2026-0085 | 표준품 관리 강화 | 표준품 관리 강화 - HPLC H-02 | 하지안 | 2026-09-15 | 2026-08-17 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-048 | DV-2026-0086 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-04 | 구태민 | 2026-09-18 | 2026-09-14 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-049 | DV-2026-0091 | 부품 교체 | 부품 교체 - 충전기 P-01 | 마도현 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-050 | DV-2026-0092 | 설비 개선(교체) | 설비 개선(교체) - 반응기 R-03 | 구태민 | 2026-09-25 | 2026-08-31 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-051 | DV-2026-0093 | 입고 검사 강화 | 입고 검사 강화 - 체 S-01 | 나은채 | 2026-09-25 | 2026-10-09 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-052 | DV-2026-0098 | 시험법 개정 | 시험법 개정 - GC G-01 | 나은채 | 2026-10-03 | 2026-09-07 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-053 | DV-2026-0096 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 정제수설비 W-01 | 정하윤 | 2026-10-02 | 2026-09-07 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-054 | DV-2026-0097 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 반응기 R-04 | 정하윤 | 2026-10-02 | 2026-09-14 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-055 | DV-2026-0100 | 규격서 개정 | 규격서 개정 - 반응기 R-04 | 하지안 | 2026-10-09
CAPA-26-056 | DV-2026-0102 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 제품창고 WH-02 | 정하윤 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-057 | DV-2026-0105 | 환경 모니터링 강화 | 환경 모니터링 강화 - 건조기 D-03 | 나은채 | 2026-10-23 | 2026-10-05 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-058 | DV-2026-0106 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 분쇄기 M-01 | 하지안 | 2026-10-27 | 2026-10-09 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-059 | DV-2026-0108 | 기록양식 개정 | 기록양식 개정 - 건조기 D-02 | 하지안 | 2026-10-31 | 2026-10-23 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-060 | DV-2026-0111 | 부품 교체 | 부품 교체 - 라벨기 L-01 | 정하윤 | 2026-11-07
CAPA-26-061 | DV-2026-0112 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 건조기 D-01 | 정하윤 | 2026-12-08
CAPA-26-062 | DV-2026-0113 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 수분측정기 K-01 | 하지안 | 2026-12-09
CAPA-26-063 | DV-2026-0116 | SOP 개정 | SOP 개정 - 원심분리기 C-01 | 구태민 | 2026-11-15
CAPA-26-064 | DV-2026-0115 | 표준품 관리 강화 | 표준품 관리 강화 - HPLC H-02 | 나은채 | 2026-11-14 | 2026-10-26 | 6개월 후 확인 예정
CAPA-26-065 | DV-2026-0118 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 원심분리기 C-02 | 나은채 | 2026-11-20
CAPA-26-066 | DV-2026-0124 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 건조기 D-02 | 정하윤 | 2026-11-28
CAPA-26-067 | DV-2026-0127 | 인수인계 양식 추가 | 인수인계 양식 추가 - 냉각수설비 CW-01 | 안서율 | 2026-12-01
CAPA-26-068 | DV-2026-0130 | SOP 개정 | SOP 개정 - 반응기 R-02 | 마도현 | 2026-12-04
CAPA-26-069 | DV-2026-0129 | 예방정비 주기 단축 | 예방정비 주기 단축 - 냉각수설비 CW-01 | 구태민 | 2027-01-03
CAPA-26-070 | DV-2026-0134 | 공급사 감사 | 공급사 감사 - 원료창고 WH-01 | 안서율 | 2026-12-08
CAPA-26-071 | DV-2026-0132 | 점검표 추가 | 점검표 추가 - 반응기 R-01 | 정하윤 | 2026-12-06
CAPA-26-072 | DV-2026-0140 | SOP 개정 | SOP 개정 - 건조기 D-03 | 하지안 | 2026-12-18
CAPA-26-073 | DV-2026-0141 | SOP 개정 | SOP 개정 - 제품창고 WH-02 | 나은채 | 2026-12-18
CAPA-26-074 | DV-2026-0146 | 부품 교체 | 부품 교체 - 원심분리기 C-01 | 안서율 | 2026-12-26
CAPA-26-075 | DV-2026-0145 | 교육 재실시 | 교육 재실시 - 원심분리기 C-02 | 마도현 | 2026-12-25