## 대장
Dev No. | 발생일자 | 구분 | 설비코드 | 내용 | 근본원인 | CAPA No.
DV-2024-0085 | 2024-12-16 | 주요 | D-02 | 공정 조건 유지 못함 | 씰 마모 | CAPA-24-060
DV2024-0086 | 2024-12-23 | 주요 | L-01 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치 | CAPA-24-061
DV-2024-0087 | 2024-12-25 | 경미 | G-01 | 기록 오기 발견 | 기록 오기 후 정정 절차 미준수
DV2024-0088 | 2024-12-25 | 주요 | H-03 | 이상 소음·진동 발생 | 센서 고장 | CAPA-24-062
DV-2025-0001 | 2025-01-02 | 주요 | WH-02 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치 | CAPA-25-001
DV-2025-0002 | 2025-01-06 | 경미 | P-02 | 이상 소음·진동 발생 | 부품 노후로 인한 오작동
DV-2025-0003 | 2025-01-07 | 주요 | WH-01 | 서명·날짜 불일치 발견 | 기록 오기 후 정정 절차 미준수 | CAPA-25-002
DV-2025-0004 | 2025-01-20 | 중대 | P-01 | 확인 단계 생략 발견 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업 | CAPA-25-003
DV-2025-0005 | 2025-01-20 | 중대 | R-01 | 운전 중 이상 정지 | 부품 노후로 인한 오작동 | CAPA-25-004
DV-2025-0006 | 2025-01-22 | 주요 | H-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족) | CAPA-25-005
DV-2025-0007 | 2025-01-24 | 경미 | WH-02 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 정제수 전도도 상승
DV-2025-0008 | 2025-01-27 | 경미 | L-01 | 기록 오기 발견 | 날짜 기재 오류
DV-2025-0009 | 2025-01-28 | 주요 | W-01 | 공정 중 환경 조건 이탈 | 청정실 차압 이탈 | CAPA-25-006
DV-2025-0010 | 2025-02-06 | 경미 | H-01 | 이상 소음·진동 발생 | 센서 고장
DV-2025-0011 | 2025-02-10 | 경미 | W-01 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | SOP에 해당 단계 기재 없음
DV-2025-0012 | 2025-02-11 | 경미 | C-01 | 서명·날짜 불일치 발견 | 기록 오기 후 정정 절차 미준수 | CAPA-25-007
DV-2025-0013 | 2025-02-24 | 중대 | D-01 | 공정 조건 유지 못함 | 펌프 성능 저하 | CAPA-25-008
DV-2025-0014 | 2025-02-25 | 경미 | R-02 | 이상 소음·진동 발생 | 센서 고장
DV-2025-0015 | 2025-02-27 | 주요 | H-01 | 기록 누락 발견 | 기록서 서명 누락
DV-2025-0016 | 2025-03-03 | 주요 | WH-01 | 기록 오기 발견 | 로그북 미기입 | CAPA-25-009
DV-2025-0017 | 2025-03-03 | 경미 | CW-01 | 운전 중 이상 정지 | 부품 노후로 인한 오작동 | CAPA-25-010
DV-2025-0018 | 2025-03-10 | 주요 | F-01 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | SOP 개정 누락 - 변경 내용 미반영 | CAPA-25-012
DV-2025-0019 | 2025-03-10 | 경미 | F-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족)
DV-2025-0020 | 2025-03-13 | 주요 | R-03 | 기록 오기 발견 | 배치기록서 페이지 누락 | CAPA-25-011
DV-2025-0021 | 2025-03-31 | 경미 | H-03 | 시험 결과 규격 이탈(OOS) 의심 | 시료 전처리 오류
DV-2025-0022 | 2025-03-31 | 경미 | K-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업
DV-2025-0023 | 2025-04-03 | 주요 | WH-02 | 투입 원료 규격 일부 이탈 | 입고 원료 수분 높음 | CAPA-25-014
DV-2025-0024 | 2025-04-07 | 중대 | D-01 | 운전 중 이상 정지 | 베어링 마모 및 이상 진동 | CAPA-25-017
DV-2025-0025 | 2025-04-07 | 주요 | L-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업 | CAPA-25-018
DV-2025-0026 | 2025-04-07 | 주요 | R-03 | 공정 조건 유지 못함 | 베어링 마모 및 이상 진동 | CAPA-25-013
DV-2025-0027 | 2025-04-07 | 주요 | D-02 | 기록 오기 발견 | 기록서 서명 누락 | CAPA-25-015
DV-2025-0028 | 2025-04-09 | 중대 | R-01 | 확인 단계 생략 발견 | 작업자 부주의로 조작 순서 착오 | CAPA-25-016
DV-2025-0029 | 2025-04-14 | 경미 | D-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 작업자 실수 - 확인 단계 누락
DV-2025-0030 | 2025-04-15 | 주요 | R-03 | 절차에 없는 작업 발생 | 절차서 문구 불명확 (해석 차이) | CAPA-25-019
DV-2025-0031 | 2025-04-23 | 주요 | W-01 | 공정 중 환경 조건 이탈 | 청정실 차압 이탈 | CAPA-25-020
DV-2025-0032 | 2025-04-25 | 경미 | D-02 | 절차에 없는 작업 발생 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치
DV-2025-0033 | 2025-04-28 | 주요 | P-01 | 확인 단계 생략 발견 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업 | CAPA-25-021
DV-2025-0034 | 2025-05-05 | 주요 | WH-01 | 기록 오기 발견 | 배치기록서 페이지 누락 | CAPA-25-022
DV-2025-0035 | 2025-05-07 | 경미 | S-01 | 조작 착오로 설정값 이탈 | 작업자 실수 - 확인 단계 누락
DV-2025-0036 | 2025-05-08 | 주요 | A-01 | 절차에 없는 작업 발생 | 작업지침 미비
DV-2025-0037 | 2025-05-15 | 주요 | F-01 | 운전 중 이상 정지 | 부품 노후로 인한 오작동 | CAPA-25-024
DV-2025-0038 | 2025-05-15 | 경미 | C-01 | 공정 조건 유지 못함 | 밸브 작동 불량 | CAPA-25-023
DV-2025-0039 | 2025-05-15 | 경미 | W-01 | 이상 소음·진동 발생 | 부품 노후로 인한 오작동
DV-2025-0040 | 2025-05-19 | 주요 | D-02 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 진공도 저하 (유틸리티 공급 문제)
DV-2025-0041 | 2025-05-26 | 주요 | R-03 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 항온항습 설정 이탈 | CAPA-25-025
DV-2025-0042 | 2025-05-27 | 경미 | K-01 | 시험 결과 재현 안 됨 | 칼럼 열화로 피크 분리 불량
DV-2025-0043 | 2025-06-03 | 경미 | M-01 | 자재 외관 불량 발견 | 자재 불량 (라벨 롤)
DV-2025-0044 | 2025-06-05 | 경미 | R-03 | 공급 로트 변경 후 수율 변동 | 자재 불량 (라벨 롤)
DV-2025-0045 | 2025-06-05 | 경미 | R-02 | 공정 중 환경 조건 이탈 | 진공도 저하 (유틸리티 공급 문제)
DV-2025-0046 | 2025-06-06 | 경미 | L-01 | 이상 소음·진동 발생 | 센서 고장
DV-2025-0047 | 2025-06-09 | 주요 | K-01 | 서명·날짜 불일치 발견 | 배치기록서 페이지 누락 | CAPA-25-026
DV-2025-0048 | 2025-06-18 | 중대 | H-02 | 재시험 필요 판정 | 시험법 설명 불명확
DV-2025-0049 | 2025-06-23 | 경미 | C-02 | 공정 조건 유지 못함 | 씰 마모 | CAPA-25-027
DV-2025-0050 | 2025-06-25 | 경미 | H-02 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 작업자 실수 - 확인 단계 누락
DV-2025-0051 | 2025-06-27 | 경미 | M-01 | 운전 중 이상 정지 | 씰 마모
DV-2025-0052 | 2025-07-07 | 주요 | P-01 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | SOP 개정 누락 - 변경 내용 미반영 | CAPA-25-029
DV-2025-0053 | 2025-07-08 | 주요 | R-03 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치 | CAPA-25-028
DV-2025-0054 | 2025-07-09 | 주요 | D-01 | 이상 소음·진동 발생 | 밸브 작동 불량
DV-2025-0055 | 2025-07-10 | 경미 | C-01 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | 작업지침 미비
DV-2025-0056 | 2025-07-15 | 경미 | CW-01 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | SOP 개정 누락 - 변경 내용 미반영
DV-2025-0057 | 2025-07-15 | 주요 | WH-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족) | CAPA-25-030
DV-2025-0058 | 2025-07-21 | 주요 | G-01 | 재시험 필요 판정 | 시료 전처리 오류 | CAPA-25-031
DV-2025-0059 | 2025-07-21 | 경미 | R-01 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치
DV-2025-0060 | 2025-07-28 | 주요 | WH-01 | 기록 오기 발견 | 로그북 미기입 | CAPA-25-032
DV-2025-0061 | 2025-07-28 | 경미 | D-01 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 항온항습 설정 이탈
DV-2025-0062 | 2025-07-28 | 경미 | L-01 | 확인 단계 생략 발견 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족) | CAPA-25-033
DV-2025-0063 | 2025-07-30 | 주요 | W-01 | 유틸리티 공급 조건 이탈 | 정제수 전도도 상승 | CAPA-25-034
DV-2025-0064 | 2025-08-01 | 경미 | L-01 | 자재 외관 불량 발견 | 입고 원료 수분 높음
DV-2025-0065 | 2025-08-06 | 경미 | P-01 | 조작 착오로 설정값 이탈 | 작업자 실수 - 확인 단계 누락 | CAPA-25-035
DV-2025-0066 | 2025-08-11 | 중대 | D-01 | 기록 오기 발견 | 기록 오기 후 정정 절차 미준수 | CAPA-25-036
DV-2025-0067 | 2025-08-18 | 주요 | P-02 | 운전 중 이상 정지 | 밸브 작동 불량 | CAPA-25-040
DV-2025-0068 | 2025-08-18 | 중대 | R-03 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | 절차서와 현장 작업 순서 불일치 | CAPA-25-041
DV-2025-0069 | 2025-08-18 | 주요 | H-01 | 시험 결과 재현 안 됨 | 칼럼 열화로 피크 분리 불량 | CAPA-25-037
DV-2025-0070 | 2025-08-18 | 경미 | G-01 | 확인 단계 생략 발견 | Human error - 설정값 입력 착오
DV-2025-0071 | 2025-08-19 | 경미 | H-03 | 서명·날짜 불일치 발견 | 날짜 기재 오류 | CAPA-25-038
DV-2025-0072 | 2025-08-20 | 경미 | P-02 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | 절차서 문구 불명확 (해석 차이) | CAPA-25-039
DV-2025-0073 | 2025-09-01 | 중대 | D-01 | 이상 소음·진동 발생 | 밸브 작동 불량 | CAPA-25-042
DV-2025-0074 | 2025-09-04 | 경미 | WH-02 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 진공도 저하 (유틸리티 공급 문제)
DV-2025-0075 | 2025-09-05 | 주요 | WH-01 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | 작업지침 미비 | CAPA-25-043
DV-2025-0076 | 2025-09-12 | 주요 | R-01 | 유틸리티 공급 조건 이탈 | 청정실 차압 이탈 | CAPA-25-044
DV-2025-0077 | 2025-09-15 | 주요 | H-02 | 시험 결과 규격 이탈(OOS) 의심 | 시료 전처리 오류
DV-2025-0078 | 2025-09-15 | 경미 | P-01 | 투입 원료 규격 일부 이탈 | 자재 불량 (라벨 롤)
DV-2025-0079 | 2025-09-16 | 주요 | D-02 | 서명·날짜 불일치 발견 | 로그북 미기입 | CAPA-25-045
DV-2025-0080 | 2025-09-26 | 주요 | WH-02 | 확인 단계 생략 발견 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업
DV-2025-0081 | 2025-09-29 | 주요 | R-02 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | SOP에 해당 단계 기재 없음
DV-2025-0082 | 2025-09-30 | 경미 | G-01 | 운전 중 이상 정지 | 밸브 작동 불량
DV-2025-0083 | 2025-10-13 | 중대 | W-01 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 청정실 차압 이탈 | CAPA-25-046
DV-2025-0084 | 2025-10-15 | 주요 | K-01 | 이상 소음·진동 발생 | 씰 마모 | CAPA-25-047
DV-2025-0085 | 2025-10-16 | 경미 | D-03 | 기록 오기 발견 | 배치기록서 페이지 누락
DV-2025-0086 | 2025-10-27 | 경미 | H-03 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족)
DV-2025-0087 | 2025-10-31 | 경미 | CW-01 | 모니터링 값 허용 범위 초과 | 진공도 저하 (유틸리티 공급 문제)
DV-2025-0088 | 2025-10-31 | 경미 | R-03 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족)
DV-2025-0089 | 2025-11-03 | 주요 | D-01 | 이상 소음·진동 발생 | 씰 마모 | CAPA-25-048
DV-2025-0090 | 2025-11-03 | 중대 | P-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | Human error - 설정값 입력 착오 | CAPA-25-049
DV-2025-0091 | 2025-11-03 | 경미 | WH-01 | 공급 로트 변경 후 수율 변동 | 공급사 규격 변경 미통보
DV-2025-0092 | 2025-11-05 | 주요 | P-01 | 공정 조건 유지 못함 | 펌프 성능 저하
DV-2025-0093 | 2025-11-05 | 주요 | H-02 | 시험 결과 재현 안 됨 | 기기 점검 누락 (시험실) | CAPA-25-050
DV-2025-0094 | 2025-11-07 | 경미 | F-01 | 기록 누락 발견 | 날짜 기재 오류
DV-2025-0095 | 2025-11-13 | 주요 | M-01 | 확인 단계 생략 발견 | Human error - 설정값 입력 착오 | CAPA-25-051
DV-2025-0096 | 2025-11-17 | 주요 | WH-02 | 기록 오기 발견 | 기록서 서명 누락
DV-2025-0097 | 2025-11-20 | 경미 | W-01 | 절차 해석 차이로 조건 설정 상이 | SOP 개정 누락 - 변경 내용 미반영
DV-2025-0098 | 2025-11-24 | 경미 | F-01 | 확인 단계 생략 발견 | 교육 미이수 작업자의 단독 작업
DV-2025-0099 | 2025-11-27 | 경미 | D-03 | 조작 착오로 설정값 이탈 | 조작 오류 (작업자 숙련도 부족)
DV-2025-0100 | 2025-12-04 | 경미 | R-03 | 작업 방법이 담당자마다 다름 | SOP에 해당 단계 기재 없음 | CAPA-25-052
DV-2025-0101 | 2025-12-05 | 주요 | D-01 | 작업 순서 오류로 공정 일시 중단 | 작업자 부주의로 조작 순서 착오 | CAPA-25-053
DV-2025-0102 | 2025-12-08 | 주요 | D-02 | 공정 조건 유지 못함 | 씰 마모 | CAPA-25-054
DV-2025-0103 | 2025-12-08 | 경미 | C-02 | 기록 오기 발견 | 날짜 기재 오류
DV-2025-0104 | 2025-12-22 | 경미 | R-04 | 공정 조건 유지 못함 | 베어링 마모 및 이상 진동