교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관

# 회의 결정사항과 보도 일정 (앞 업무 결과)

앞서 «회의 녹음으로 회의록과 결정사항 정리», «보도자료 초안 쓰기»에서 정리한 내용 (실습용으로 새로 만든 요약)

## 결정된 것

위험 9곳 중 이용이 많은 4곳을 올해 12월 말까지 먼저 정비한다

위험 9곳 전부에 사용 중지 안내문을 붙인다 (기한 11월 13일)

정비 후 재점검은 공원녹지과와 안전총괄과가 함께 나간다

## 아직 결정이 아닌 것

나머지 5곳 정비는 내년 1분기가 목표 (예산이 나와 봐야 알 수 있음)

정비비 6,800만 원은 업체 개략 견적. 예비비 사용 여부는 검토 중 (예산담당관실 11월 18일(수) 회신)

## 후속 조치

| 할 일 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- |
| 위험 9곳 사용 중지 안내문 부착 | 시설관리공단 | 11월 13일(금) |
| 예비비 사용 가능 여부 검토 후 회신 | 예산담당관실 | 11월 18일(수) |
| 우선 정비 4곳 업체 정식 견적 수령 | 공원녹지과 | 11월 20일(금) |
| 정비 후 합동 재점검 | 공원녹지과 · 안전총괄과 | (확인 필요) |

## 보도 일정

놀이터 안전점검 보도자료 배포 예정일: 11월 12일(목)

우선 정비 4곳: 한솔근린놀이터, 새솔어울림놀이터, 구암시장옆놀이터, (이름 확인 필요)