## 11월 3주차
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
11월 16일(월)~11월 20일(금) 부서 보고에서 뽑은 숫자
항목 | 값 | 비고
이번 주 실적(합친 줄) | 16 | 부서 8곳
차주 계획 줄 | 8
예산안 요구서 접수 | 31/31곳 | 독촉하던 2곳 접수
지난주 확인 필요 중 해결 | 4 | 아래 표
지난주 확인 필요 중 남음 | 2 | 아래 표
새로 생긴 확인 필요 | 1 | 아래 표

## 확인 필요 처리
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
지난주 확인 필요 6건의 처리
대상 | 상태 | 내용
사용 중지 안내문 부착 곳 수 | 해결 | 공원녹지과·안전총괄과 9곳으로 확인
보도자료 배포일 | 해결 | 홍보담당관 11월 12일(목)으로 확인
우선 정비 4곳 중 네 번째 놀이터 이름 | 해결 | 공원녹지과가 이름 회신
복지정책과 차주 계획 | 해결 | 복지정책과 제출
정비비 확정 여부 | 남음 | 예산담당관실 회신이 11월 25일(수)로 미뤄짐
합동 재점검 일정 | 남음 | 두 부서 모두 날짜 미정
새솔동 주민설명회 참석자 수 | 새로 | 도시재생과 결과 보고에 참석자 수 칸이 비어 있음

## 주요 현안
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
이번 주 주요 현안 5개
현안 | 한 줄 요약
어린이 놀이터 안전점검 후속 | 정비비는 아직 확정 아님(예산담당관실 회신 11월 25일로 미뤄짐). 안내문 9곳 부착 확인
2027년도 예산안 요구서 접수 | 31곳 모두 접수 완료. 1차 검토 회의 진행
민원 처리 | 접수·처리 현황은 민원봉사과 주간 보고 기준(월별 민원은 월말에 새로 받음)
겨울철 안전·복지 | 경로당 2차 18곳 점검 시작. 난방비 지원 신청 접수 진행 중
새솔동 골목길 정비 | 주민설명회 진행. 참석자 수 집계는 확인 필요