## 주요 현안
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
기관 주간보고 — 11월 2주차
현안 | 한 줄 요약
어린이 놀이터 안전점검 후속 | 38곳 점검 결과 위험 9곳. 이용 많은 4곳은 12월 말까지 우선 정비(회의 결정). 정비비는 예비비 검토 중(11월 18일(수) 회신)이라 확정 아님
2027년도 예산안 요구서 접수 | 31곳 중 29곳 접수, 2곳 독촉 중. 1차 검토 회의 11월 19일(목)
민원 처리 | 접수 412건, 처리 398건(96.6%). 처리 지연 3건
겨울철 안전·복지 | 경로당 12곳 점검 완료, 2차 18곳은 11월 16일(월)부터. 난방비 지원 신청 접수 진행률 62%
새솔동 골목길 정비 | 설계 용역 착수 보고회 완료. 주민설명회 11월 17일(화)

## 부서별 금주 실적
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
한 양식으로 합친 이번 주 실적
부서 | 업무 | 상태 | 날짜 | 비고
공원녹지과 | 놀이터 38곳 점검 결과 보고 회의 개최 | 완료 | 11월 10일(화) | 위험 9 · 주의 14 · 양호 15 (합 38곳)
공원녹지과 · 안전총괄과 | 위험 놀이터 9곳 사용 중지 안내문 부착 | 완료 | (확인 필요) | 공원녹지과 9곳 완료 / 안전총괄과 8곳 확인 — 확인 필요
공원녹지과 · 홍보담당관 | 놀이터 안전점검 보도자료 작성·배포 | 완료 | (확인 필요) | 공원녹지과 11월 13일(금) / 홍보담당관 11월 12일(목) — 확인 필요
공원녹지과 | 정비비 6,800만 원 확보, 우선 정비 4곳 착수 준비 | 진행 중 | — | 6,800만 원 «확보»라고 적힘 — 예비비 검토 중과 충돌, 확인 필요
안전총괄과 | 경로당 겨울철 재난 대비 점검 12곳 | 완료 | — | 12곳 중 12곳
안전총괄과 | 놀이터 정비 후 합동 재점검 참여 협의 | 진행 중 | (일정 미정)
예산담당관실 | 2027년도 예산안 부서 요구서 접수 | 진행 중 | 11월 13일(금) 마감 | 31곳 중 29곳 접수 (93.5%)
예산담당관실 | 놀이터 정비 예비비 사용 여부 검토 | 진행 중 | 11월 18일(수) 회신 예정 | 검토 중(확정 아님)
홍보담당관 | 시정 소식지 12월호 원고 취합 | 진행 중 | — | 18건 중 15건 접수
민원봉사과 | 주간 민원 접수·처리 | 진행 중 | — | 접수 412 · 처리 398 (96.6%) · 미처리 14(기한 경과 3)
도시재생과 | 새솔동 골목길 정비 설계 용역 착수 보고회 | 완료 | 11월 11일(수)
도시재생과 | 새솔동 주민설명회 장소 확정 | 완료 | —
도시재생과 | 마을 만들기 공모 신청 접수 | 진행 중 | — | 7건 접수
복지정책과 | 겨울철 취약계층 난방비 지원 신청 접수 | 진행 중 | — | 진행률 62%
복지정책과 | 복지 사각지대 발굴 조사 | 진행 중 | — | 진행률 80%
총무과 | 청사 소방 정기 점검 | 완료 | 11월 11일(수)
총무과 | 직원 안전 교육 | 완료 | 11월 12일(목) | 참석 220명
총무과 | 공용 회의실 예약표 정리 | 완료 | —

## 부서별 차주 계획
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
다음 주 계획
부서 | 업무 | 예정일
공원녹지과 | 우선 정비 4곳 정식 견적 수령 | 11월 20일(금)
공원녹지과 | 정비 후 합동 재점검 일정 협의 | (확인 필요)
안전총괄과 | 경로당 겨울철 재난 대비 점검 2차 18곳 | 11월 20일(금)
예산담당관실 | 예산안 요구 1차 검토 회의 | 11월 19일(목)
홍보담당관 | 소식지 원고 편집 시작 | 11월 16일(월)
민원봉사과 | 야간 민원실 운영 | 11월 18일(수)
도시재생과 | 새솔동 주민설명회 | 11월 17일(화)
도시재생과 | 마을 만들기 공모 접수 마감 | 11월 20일(금)
총무과 | 간부회의 주간보고 배포 | 11월 16일(월)

## 확인 필요
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
골라서 쓰지 않고 따로 모은 것
대상 | 이유 | 확인할 부서
사용 중지 안내문 부착 곳 수 | 공원녹지과는 9곳 모두 완료, 안전총괄과는 8곳 확인·1곳 11월 16일(월) 예정 | 공원녹지과 · 안전총괄과
보도자료 배포일 | 공원녹지과는 11월 13일(금), 홍보담당관은 11월 12일(목) 배포 완료 | 홍보담당관
정비비 확정 여부 | 공원녹지과는 «6,800만 원 확보», 예산담당관실은 «예비비 사용 여부 검토 중»(회신 11월 18일(수)) | 예산담당관실
우선 정비 4곳 중 네 번째 놀이터 이름 | 앞 업무 결과(회의 결정사항)에 이름이 비어 있음 | 공원녹지과
합동 재점검 일정 | 공원녹지과·안전총괄과 모두 날짜 없이 «협의 중» | 공원녹지과 · 안전총괄과
복지정책과 차주 계획 | 차주 계획 칸이 비어 있음 | 복지정책과

## 합계·근거
교육 영상 시연용 가상 자료 · 실제 기관과 무관
합계 맞추기
항목 | 값
부서가 낸 실적 줄 | 20
합쳐서 줄어든 줄 | 2
합친 실적 줄 | 18
차주 계획 줄 | 9
확인 필요 | 6
예산안 요구서 접수 | 29/31곳 (93.5%)