교육 영상 시연용 가상 자료

# 팀원 여력과 권한 · 위임 전 확인 메모

한결물류(가명) · 이천센터 | 회사·인물 모두 가명

기존 피드백 사례의 박OO 주임과 최OO 대리를 이어 쓴 가상 상황이다. 과거 마감 지연을 능력 부족으로 단정하지 않는다. 이번 자료는 업무 배분·권한·여력 확인용이다.

# 박OO 주임

출고·재고 실사 경험. 스캐너 사용 안내 경험.

기존 업무를 뺀 추가 여력 주 360분. 인계 후 주간 추가 연습·질문 30분 포함. 추가 여력은 그 연습·질문을 차감하기 전 수치다.

첫 주 팀장 설명·인계 60분. 이 시간에 팀원이 함께 참여하는 시간은 주간 연습·질문과 별도로 첫 주에만 추가한다.

첫 주에 팀원까지 함께 쓰는 인계 시간을 더하면 추가 여력 초과 가능. 첫 주는 기존 업무를 조정한 뒤 시작하고, 조정이 안 되면 일부 업무를 늦춰 시작한다.

# 최OO 대리

운송비 정산 담당. 거래처 응대 경험. 증빙 목록·보고 초안 가능.

기존 업무를 뺀 추가 여력 주 240분. 인계 후 주간 추가 연습·질문 20분 포함. 추가 여력은 그 연습·질문을 차감하기 전 수치다.

첫 주 팀장 설명·인계 40분. 이 시간에 팀원이 함께 참여하는 시간은 주간 연습·질문과 별도로 첫 주에만 추가한다.

첫 주에 팀원까지 함께 쓰는 인계 시간을 더하면 추가 여력 초과 가능. 첫 주는 기존 업무를 조정한 뒤 시작하고, 조정이 안 되면 일부 업무를 늦춰 시작한다.

# 이OO 사원

센터 공지 자료 정리 가능. 신규 정책 설명은 확인 필요.

기존 업무를 뺀 추가 여력 주 180분. 인계 후 주간 추가 연습·질문 10분 포함. 추가 여력은 그 연습·질문을 차감하기 전 수치다.

첫 주 팀장 설명·인계 20분. 이 시간에 팀원이 함께 참여하는 시간은 주간 연습·질문과 별도로 첫 주에만 추가한다.

첫 주에 팀원까지 함께 쓰는 인계 시간을 더하면 추가 여력 초과 가능. 첫 주는 기존 업무를 조정한 뒤 시작하고, 조정이 안 되면 일부 업무를 늦춰 시작한다.

# 공통 조건

최OO 대리의 주간 정산 보고는 월요일 오전 10시 마감. 초안 작성은 위임하되 최종 확정·지급 승인과 보고 책임은 팀장이 유지한다.

자료 열람 권한은 필요한 범위만 팀장이 부여한다. 고객 개인정보·개인 평가 자료는 위임 재료에서 제외한다.

추가 요청 상황 예시: 최 대리에게 주 60분 업무가 더 생기면 230+60=290분으로 여력 240분보다 50분 초과한다. 초과분을 억지로 배정하지 않는다.

위임 후보 담당자와 시작일은 제안이다. 본인과 업무 조정·접근 권한·완료 기준을 합의하기 전에는 확정으로 기록하지 않는다.