교육 영상 시연용 가상 자료

# 팀 역량 지도·8주 육성 기준

# 1. 범위와 사람

한결물류(가명) 이천센터 운영팀 12명. 박OO 주임은 재고 실사와 신입 안내 경험, 최OO 대리는 꼼꼼한 거래처 응대 경험을 이어 쓴 가상 설정이다. 육성 계획 전용이며 인사 평가·승진·배치 결정에 쓰지 않는다.

| 번호 | 가명 | 시간 조건 |
| --- | --- | --- |
| M01 | 박OO 주임 | 가르침 4시간·배움 4시간 한도 |
| M02 | 최OO 대리 | 가르침 4시간·배움 4시간 한도 |
| M03 | 김OO 과장 | 가르침 4시간·배움 4시간 한도 |
| M04 | 이OO 대리 | 가르침 4시간·배움 4시간 한도 |
| M05 | 정OO 주임 | 배움 4시간 한도 |
| M06 | 한OO 사원 | 배움 4시간 한도 |
| M07 | 윤OO 사원 | 배움 4시간 한도 |
| M08 | 오OO 사원 | 배움 4시간 한도 |
| M09 | 송OO 주임 | 배움 4시간 한도 |
| M10 | 임OO 사원 | 배움 4시간 한도 |
| M11 | 신OO 사원 | 배움 4시간 한도 |
| M12 | 조OO 사원 | 배움 4시간 한도 |

# 2. 같은 행동으로 점수 해석

1 도움 필요, 2 확인받아 수행, 3 혼자 수행하고 설명, 4 남에게 설명하고 연습을 도울 수 있음. 목표는 6역량 모두 3단계. 빈 점수와 근거는 0점으로 채우지 않는다.

| 역량 | 목표 3단계의 행동 |
| --- | --- |
| 재고 실사 | 실사 차이의 원인과 조치 기록 |
| 출고 조율 | 변경 주문 확인 후 출고 일정 합의 |
| 운송비 정산 | 운송 내역과 단가표 대조 후 차이 설명 |
| 고객 응대 | 고객 요청 확인 후 약속한 시점에 답변 |
| 주간 보고 | 같은 집계 기준으로 보고 수치 대조 |
| 업무 인수인계 | 받는 사람이 같은 일을 재현하도록 인계 |

10월만 현재 지도에 쓴다. 같은 평가 번호의 완전 중복만 1행 남긴다. 이름은 구성원 번호로 맞추고 역량은 위 6개로 통일한다. 변경 전후와 제외 번호를 정리기록에 남긴다. 점수와 근거가 모두 있어도 확정 점수가 아닌 잠정 지도다.

# 3. 멘토·학습자와 일정

과제 대조와 가르친 기록을 확인한 4단계만 멘토 후보. 가르친 기록(가상): 박 주임 실사·스캐너 안내, 김 과장 출고 일정 교육, 이 대리 정산 대조 연습 지도, 최 대리 고객 요청 확인 연습 지도. 팀원 시트에 가상 동의 기록 있음. 실제 운영은 본인 동의와 일정을 재확인한다.

| 멘토 | 학습자 | 역량 |
| --- | --- | --- |
| 박OO 주임 | 정OO 주임 | 재고 실사 |
| 김OO 과장 | 오OO 사원 | 출고 조율 |
| 이OO 대리 | 윤OO 사원 | 운송비 정산 |
| 최OO 대리 | 한OO 사원 | 고객 응대 |

2026-11-09~2027-01-03, 8주. 1·3·5·7주 각 1시간씩 4번. 2·4·6·8주는 기존 업무에서 적용하고 관찰한다. 적용은 새 교육 시간에 더하지 않으며 초과 업무가 생기면 일정을 조정한다. 종료 점수는 빈칸으로 시작한다.

멘토 1명에 학습자 1명. 4조는 시각을 따로 잡는다. 주간 보고·인수인계는 이후 검토 대상으로 남긴다. 8주 후 실제 과제·확인자·확인 날짜로 확정한다.

# 4. 시간·예산·공유

4조×4회×1시간=멘토 16시간, 학습자 16시간, 조율·취합 4시간. 총 36인시. 시간 단가 30,000원, 교재·소모품 120,000원은 설명용 가상 예시. 다른 업무 시간과 중복 청구하지 않는다.

외부교육 검토 8석 중 4석은 사내 연습으로 대체 검토, 4석은 외부교육 유지 검토. 좌석은 사람이 아닌 교육 수강 단위다. 가격은 PDF와 대조한다. 예상 비교이며 확정 절감 실적이 아니다.

점수가 오르지 않으면 연습량·설명 방식·시간을 조정한다. 팀원에게는 본인 계획만 공유한다. 팀 전체 가명 지도는 팀장 보관본으로 접근을 제한한다.

다음 달은 새 폴더에서 시작한다. 원본은 보존하고 작업 순서 메모를 먼저 읽는다. 기준 변경이 있으면 묻는다. 확인 대기 4칸의 답을 받기 전에는 72칸 확정으로 바꾸지 않는다.