교육 영상 시연용 가상 자료 · 결과 예시

# 한결물류 | B안 시범 운영 조건부 승인 요청

## 결론 세 줄

B안 시범 운영을 조건부로 제안합니다.

고객 동의와 비용 확인이 먼저입니다.

11월 15일까지 승인을 요청합니다.

## 근거 세 가지

① 이천 출고 지연: 9월 19건 → 10월 42건. 오후 3~5시 집중. [회의록]

② 평택 가동률 61%, 공간 여유 있음. 인력 여유는 추가 확인. [회의록]

③ 대현테크 항의 두 번. 12월 재계약 시점은 확인 필요. [영업팀 의견메모]

## A·B안 비교

| 구분 | 내용 | 비용 | 시간·조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| A안 | 이천 오후 인력 4명 추가 | 월 1,200만 원 | 바로 시작 가능 |
| B안 | 일부 고객 출고를 평택으로 이동 | 비용 미정 | 준비 3주·고객 동의 필요 |

## 결정해 주실 것

11월 15일까지 B안 시범 운영 승인 요청.

고객 동의와 비용 확인을 선행 조건으로 둡니다. 준비 3주를 감안해 시작일은 별도 협의합니다.

## 남은 확인

이동 대상·비용·고객 동의 여부, 평택 인력 여유, 대현테크 재계약 시점.

B안의 비용·효과가 미정이므로 월 1,200만 원을 절감액으로 쓰지 않습니다.

자료: 회의록_물류운영회의_1028_가상.docx / 운영팀_제안메모_가상.docx / 영업팀_의견메모_가상.docx