교육 영상 시연용 가상 자료
2026년 1월 추가 예방 정비 승인 메모
보고 요약
대현테크(가명) 평택 2공장 / O반장 제안 / 2026-01-05 / 승인 전
2025년 고장 108건, 정지 2,700분(45시간). 프레스 1·2호 1,680분, 전체의 62.2%.
1/10 180분, 1/17 210분으로 6작업·390분(6시간 30분)을 제안. 1개 조 겹침 없이 배치.
확인한 근거
중복 F-0001 반복 30분과 계획 정지 P-0001 120분 제외. 현상 빈칸 3행은 미확인 유지.
부품·정비 가능 시간 엑셀과 현장 메모를 대조. 밸브는 1/14 도착 예정이므로 1/17에 배치.
승인 요청과 착수 조건
O반장: 생산 중지·작업 가능 시간 재확인. 정비 담당: 부품 실물·제조사 기준·안전조치 확인. 품질 담당: 복구 확인과 생산 재개 승인.
교체 여부와 주기는 제조사 문서·사내 기준 확인 전 확정하지 않는다. 1/24·1/31은 예비 시간이며 이동 시 재승인한다.
효과 목표와 확인
교육용 예시: 월평균 225분 × 20% 감소 목표 = 45분. 45분 × 20,000원 - 월추가비 300,000원 = 600,000원.
실적·현금 절감 확정이 아니다. 실제 생산량과 가동시간·품목 구성이 비슷한 조건에서 고장 정지를 비교한다.
2026-02-02에 1월 고장 정지, 계획 정비 실제시간·부품비·재발 기록을 검토. 승인자·승인일·실제값은 현장에서 채운다.
