## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료
검토용 0.1 · 실제 안전 승인 아님
항목 | 내용
대상 | 조립 3라인 · 브래킷 조립
중복 제외 | 24
기준 | 교육용 1~5점. 정식 고객·회사 기준 우선
발생 | 7~9월 사건수 기준. 10일 확인으로 낮추지 않음
미확인 후보 | 고정구 흔들림: 영향·발생·확인 방식 모두 확인 필요
우선 | 영향 5점은 점수와 무관하게 별도 우선
미완료 | R03 안전 검토, 예방 변경 시행 확인
재검토 | 2027-02-03 비교 기간·제품·생산량·기록 누락 확인

## 위험점수
교육 영상 시연용 가상 자료
원래 점수 보존 / 값 변경 연습은 복사본에서
위험 | 공정 | 중복 제외 건수 | 영향 | 발생 | 원래 놓치기 | 놓치기(연습용) | 위험 점수 | 검토 구분 | 영향 근거 | 현재 확인 | 원인 후보
R01 | 부품 확인 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 24 | 계속 점검 | 고객 라인 지연 가능 | 표본 확인·기록 | 품목 구분표 미흡 (짐작)
R02 | 방향 맞춤 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 계속 점검 | 출하 전 재작업 | 표본 확인·기록 | 방향 표시 혼동 (짐작)
R03 | 체결 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 40 | 안전 영향 별도 우선 | 사용 중 풀림·안전 영향 가능 | 육안 확인·기록 없음 | 체결 완료 구분 미흡 (짐작)
R04 | 치수 확인 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 48 | 개선 우선 | 고객 라인 지연 가능 | 육안 확인·기록 없음 | 측정 결과 기록 누락 (짐작)
R05 | 라벨 부착 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 개선 우선 | 출하 전 재작업 | 표본 확인·기록 | 비슷한 라벨 동시 배치 (짐작)
R06 | 인계 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 계속 점검 | 공정 안 대기 | 전수 확인·기록 | 인계 표시 빠뜨림 (짐작)

## 재평가
교육 영상 시연용 가상 자료
2026-11-03 / 10월 20~29일 확인 자료 반영
위험 | 원래 점수 | 영향 유지 | 발생 유지 | 확인 후 놓치기 | 재평가 점수 | 변경 근거 | 남은 일
R03 | 40 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10일 각 300개 별도 전수 확인·기록 | 안전 검토 미완료·우선 유지
R04 | 48 | 4 | 3 | 2 | 24 | 10일 각 300개 별도 전수 확인·기록 | 발생·영향 유지
R05 | 36 | 3 | 4 | 2 | 24 | 10일 각 300개 별도 전수 확인·기록 | 발생·영향 유지

## 비용검증
교육 영상 시연용 가상 자료
비용검증·가상 시나리오
항목 | 값 | 설명
절감 가정 | 0.3 | 30%는 목표 가정. 실적 아님
우선 3개 지난 재작업비 | 1450000 | R03 600000 + R04 500000 + R05 350000
절감 가정 금액 | 435000 | 단위 원
최초 도입비 | 180000 | 기록지와 구분 표시 등의 가상 합계
첫 비교 기간 차이 | 255000 | 비교 기간은 기준 3개월과 맞춰 확인
20% 변경 연습 | 110000 | B4를 20%로 바꾸면 B8도 110000
주의 | 사고 피해 금액 제외 | 안전 여부는 비용으로 판단하지 않음

## 검증기록
교육 영상 시연용 가상 자료
수치 대조와 해석
검증 대상 | 기대값 | 근거·한계
문제 기록 | 25행→24건 | E019 중복 1행 제외
원래 점수 | 24 / 27 / 40 / 48 / 36 / 8 | 동일 교육용 기준
R03 | 40→20 | 영향5·발생2 유지
R04 | 48→24 | 영향4·발생3 유지
R05 | 36→24 | 영향3·발생4 유지
점수의 의미 | 위험 비교 보조 | 점수 감소율은 사고 감소율이 아님
확인 기록 | 위험별 10일·각300개 | 발견2·3·4개 모두 보류 후 재확인