## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 내용
상태 | 정답 대조용 예시 / 승인 전 제안
기준 | 정리 108건 · 2700분 / 달력 6작업 · 390분
용도 | 우선순위표와 설비별 정비 달력 두 결과물을 한 파일에서 확인
주의 | 기록이 바뀌면 다시 집계·정렬·일정 확인. 교체와 주기는 현장 승인 필요.

## 우선순위
교육 영상 시연용 가상 자료
설비번호 | 설비명 | 고장건수 | 고장정지(분) | 검토 순서 | 근거
PR-01 | 프레스 1호 | 36 | 1080 | 1 | 안전·품질 위험은 별도 우선 대응
PR-02 | 프레스 2호 | 24 | 600 | 2 | 안전·품질 위험은 별도 우선 대응
CNC-01 | 가공기 1호 | 24 | 480 | 3 | 안전·품질 위험은 별도 우선 대응
WELD-01 | 용접기 1호 | 12 | 360 | 4 | 안전·품질 위험은 별도 우선 대응
AIR-01 | 공기압축기 1호 | 12 | 180 | 5 | 안전·품질 위험은 별도 우선 대응
합계 |  | 108 | 2700

## 정비달력
교육 영상 시연용 가상 자료
작업번호 | 설비번호 | 작업 | 날짜 | 시작 | 종료 | 계획시간(분) | 부품도착예정 | 제안담당 | 승인상태 | 실제시간(분) | 완료·재개확인
M-01 | PR-01 | 이송 롤러 상태 확인·승인된 교체 | 2026-01-10 | 08:00 | 09:30 | 90 | 2026-01-08 | O반장 | 승인 전 제안
M-03 | PR-02 | 구동부 상태 확인·기준에 따른 조정 | 2026-01-10 | 09:30 | 11:00 | 90 | 2026-01-08 | O반장 | 승인 전 제안
M-02 | PR-01 | 공압 밸브 상태 확인·승인된 교체 | 2026-01-17 | 08:00 | 09:00 | 60 | 2026-01-14 | O반장 | 승인 전 제안
M-04 | CNC-01 | 절삭유 필터 확인·교체 | 2026-01-17 | 09:00 | 10:00 | 60 | 2026-01-01 | O반장 | 승인 전 제안
M-05 | WELD-01 | 냉각 통로 점검·청소 | 2026-01-17 | 10:00 | 10:45 | 45 | 2026-01-01 | O반장 | 승인 전 제안
M-06 | AIR-01 | 흡기 필터 확인·교체 | 2026-01-17 | 10:45 | 11:30 | 45 | 2026-01-01 | O반장 | 승인 전 제안
합계 | [5 empty] | 390

## 시간여유
교육 영상 시연용 가상 자료
날짜 | 가능시간(분) | 배치시간(분) | 남은시간(분)
2026-01-10 | 240 | 180 | 60
2026-01-17 | 240 | 210 | 30
2026-01-24 | 180 | 0 | 180
2026-01-31 | 120 | 0 | 120
합계 | 780 | 390 | 390

## 검산
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 계산값 | 맞아야할값
고장건수 | 108 | 108
고장정지(분) | 2700 | 2700
상위2대정지(분) | 1680 | 1680
상위2대비중(%) | 62.2222 | 62.2222
정비배치(분) | 390 | 390
월평균고장정지(분) | 225 | 225
20%감소목표(분) | 45 | 45
회복가치(원) | 900000 | 900000
월추가비(원) | 300000 | 300000
순효과예시(원) | 600000 | 600000

## 정리기록
교육 영상 시연용 가상 자료
기록번호 | 발생일 | 설비번호 | 설비명 | 정지구분 | 정지시각 | 복구시각 | 정지시간(분) | 확인된 현상 | 기록자(가명) | 조치 메모
F-0001 | 2025-01-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0002 | 2025-01-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0003 | 2025-01-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0004 | 2025-01-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0005 | 2025-01-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 13:00 | 13:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0006 | 2025-01-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0007 | 2025-01-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0008 | 2025-01-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0009 | 2025-01-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0010 | 2025-02-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0011 | 2025-02-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0012 | 2025-02-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0013 | 2025-02-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 11:00 | 11:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0014 | 2025-02-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 |  | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0015 | 2025-02-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0016 | 2025-02-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0017 | 2025-02-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0018 | 2025-02-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0019 | 2025-03-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0020 | 2025-03-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0021 | 2025-03-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0022 | 2025-03-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 10:00 | 10:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0023 | 2025-03-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 11:00 | 11:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0024 | 2025-03-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0025 | 2025-03-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0026 | 2025-03-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0027 | 2025-03-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0028 | 2025-04-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0029 | 2025-04-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0030 | 2025-04-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0031 | 2025-04-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 09:00 | 09:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0032 | 2025-04-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 10:00 | 10:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0033 | 2025-04-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0034 | 2025-04-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0035 | 2025-04-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0036 | 2025-04-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0037 | 2025-05-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0038 | 2025-05-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0039 | 2025-05-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0040 | 2025-05-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 13:00 | 13:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0041 | 2025-05-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 09:00 | 09:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0042 | 2025-05-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:20 | 20 |  | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0043 | 2025-05-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0044 | 2025-05-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0045 | 2025-05-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0046 | 2025-06-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0047 | 2025-06-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0048 | 2025-06-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0049 | 2025-06-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0050 | 2025-06-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 13:00 | 13:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0051 | 2025-06-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0052 | 2025-06-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0053 | 2025-06-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0054 | 2025-06-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0055 | 2025-07-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0056 | 2025-07-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0057 | 2025-07-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0058 | 2025-07-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 11:00 | 11:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0059 | 2025-07-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0060 | 2025-07-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0061 | 2025-07-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0062 | 2025-07-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0063 | 2025-07-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0064 | 2025-08-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0065 | 2025-08-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0066 | 2025-08-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0067 | 2025-08-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 10:00 | 10:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0068 | 2025-08-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 11:00 | 11:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0069 | 2025-08-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0070 | 2025-08-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0071 | 2025-08-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0072 | 2025-08-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0073 | 2025-09-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0074 | 2025-09-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0075 | 2025-09-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0076 | 2025-09-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 09:00 | 09:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0077 | 2025-09-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 10:00 | 10:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0078 | 2025-09-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:20 | 20 |  | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0079 | 2025-09-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0080 | 2025-09-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0081 | 2025-09-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0082 | 2025-10-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0083 | 2025-10-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0084 | 2025-10-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0085 | 2025-10-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 13:00 | 13:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0086 | 2025-10-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 09:00 | 09:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0087 | 2025-10-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0088 | 2025-10-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0089 | 2025-10-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0090 | 2025-10-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0091 | 2025-11-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0092 | 2025-11-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0093 | 2025-11-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0094 | 2025-11-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0095 | 2025-11-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 13:00 | 13:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0096 | 2025-11-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0097 | 2025-11-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0098 | 2025-11-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0099 | 2025-11-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 12:00 | 12:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0100 | 2025-12-05 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 13:00 | 13:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0101 | 2025-12-15 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 09:00 | 09:30 | 30 | 이송 롤러 마모 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0102 | 2025-12-25 | PR-01 | 프레스 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 공압 밸브 작동 불량 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0103 | 2025-12-05 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 11:00 | 11:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0104 | 2025-12-15 | PR-02 | 프레스 2호 | 고장 | 12:00 | 12:25 | 25 | 구동부 풀림 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0105 | 2025-12-05 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 13:00 | 13:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0106 | 2025-12-15 | CNC-01 | 가공기 1호 | 고장 | 09:00 | 09:20 | 20 | 절삭유 필터 막힘 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0107 | 2025-12-05 | WELD-01 | 용접기 1호 | 고장 | 10:00 | 10:30 | 30 | 냉각 통로 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구
F-0108 | 2025-12-05 | AIR-01 | 공기압축기 1호 | 고장 | 11:00 | 11:15 | 15 | 흡기 필터 오염 | 김OO 사원 | 부품 확인 후 복구

## 수정내역
교육 영상 시연용 가상 자료
대상 | 처리 | 이유
F-0001 반복 | 원본 111행 제외 | 기록번호·내용 완전 일치 / 30분
P-0001 | 원본 112행 제외 | 계획 정지 120분
설비명 4행 | 설비번호로 프레스 1호로 통일 | 원본 이력 보존
현상 빈칸 3행 | 미확인 유지 / 시간 포함 | 원인을 지어내거나 0분으로 바꾸지 않음
원본 대비 | 110행→108건 / 2850분→2700분 | 정리 후 고장 집계