## 안내
교육 영상 시연용 가상 자료
항목 | 내용
기준일 | 2026-01-05 / 일정은 교육용 가정
정비팀 | 1개 조 / 같은 시간에 작업 1건만 가능
작업시간 | 안전조치·작업·복구 확인·인수인계까지 포함
현장담당 | O반장(가명) / 안전 승인 뒤 착수, 완료 뒤 생산 재개 승인
중요 | 제조사 주기는 별도 준수. 이 표는 추가 정비 후보와 필요 시간을 준 자료.

## 정비후보
교육 영상 시연용 가상 자료
작업번호 | 설비번호 | 검토 작업 | 소요시간(분) | 필요 부품 | 필요수량 | 도착예정일
M-01 | PR-01 | 이송 롤러 상태 확인·승인된 교체 | 90 | 롤러 묶음 | 1 | 2026-01-08
M-02 | PR-01 | 공압 밸브 상태 확인·승인된 교체 | 60 | 밸브 묶음 | 1 | 2026-01-14
M-03 | PR-02 | 구동부 상태 확인·기준에 따른 조정 | 90 | 체결 부품 | 1 | 2026-01-08
M-04 | CNC-01 | 절삭유 필터 확인·교체 | 60 | 필터 | 1 | 2026-01-01
M-05 | WELD-01 | 냉각 통로 점검·청소 | 45 | 세척재 | 1 | 2026-01-01
M-06 | AIR-01 | 흡기 필터 확인·교체 | 45 | 흡기 필터 | 1 | 2026-01-01

## 가능시간
교육 영상 시연용 가상 자료
날짜 | 시작 | 종료 | 가능시간(분) | 비고
2026-01-10 | 08:00 | 12:00 | 240 | 생산 중지 합의된 정비 가능 시간
2026-01-17 | 08:00 | 12:00 | 240 | 생산 중지 합의된 정비 가능 시간
2026-01-24 | 08:00 | 11:00 | 180 | 예비 시간 / 작업 지연 때 재승인
2026-01-31 | 08:00 | 10:00 | 120 | 예비 시간 / 작업 지연 때 재승인

## 부품확인
교육 영상 시연용 가상 자료
부품 | 필요수량 | 현재수량 | 추가입고 | 도착예정일 | 확인 상태
롤러 묶음 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 도착 예정 / 작업 전 실물 확인
밸브 묶음 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-14 | 도착 예정 / 작업 전 실물 확인
체결 부품 | 1 | 0 | 1 | 2026-01-08 | 도착 예정 / 작업 전 실물 확인
필터 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 보유 / 작업 전 실물 확인
세척재 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 보유 / 작업 전 실물 확인
흡기 필터 | 1 | 1 | 0 | 2026-01-01 | 보유 / 작업 전 실물 확인